Гуманитарный проект инклюзивного образования

| 1. Наименование проекта: «Островки надежды» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Санаторный детский сад г. Сморгони» |  |  |  |  |  |
| 4. Актуальность проекта: В Сморгонском районе Гродненской области в 18 учреждениях дошкольного образования 1953 воспитанников получают дошкольное образование. Из них 609 детей с особенностями психофизического развития, 38 детей-инвалидов. Все они нуждаются в инклюзивном образовании, социальной адаптации и интеграции в общество. Государственное учреждение образования «Санаторный детский сад г. Сморгони» посещает 89 воспитанников. Это часто и длительно болеющие детии дети, имеющие сопутствующие заболеванияорганов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кровеносной и иммунной системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, органов пищеварения. Из них 23 детей имеют особенности психофизического развития, 6детей-инвалидов. Кроме санаторных групп общего назначения в учреждении функционирует санаторная разновозрастная группа интегрированного обучения и воспитания, где 3 воспитанника получают специальное образование на уровне дошкольного образования. Из общего количества детей с особенностями психофизического развития 100% составляют дети с нарушением речи: 91% - с общим недоразвитием речи, 9% - с тяжелыми нарушениями речи. В учреждении образования сложилась целостная система по оздоровлению и реабилитации часто и длительно болеющих детей, где воспитанники обеспечены комплексным медицинским, коррекционно-педагогическим, психологическим и физкультурно-оздоровительным сопровождением. Учреждение образования обладает высоким потенциалом. Образовательный и оздоровительный процесс осуществляют 14 высококвалифицированных педагогов и 5 медицинских работников: 2 врача-педиатра, медицинская сестра, медицинская сестра пофизиотерапии, медсестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре. В отделении медицинской реабилитации функционирует физиотерапевтический кабинет, оснащенный современным аппаратом ультразвуковой терапии, лампой светолечения «Биоптрон», аппаратом «Тубас-кварц». Оборудован ингаляторий с ультразвуковыми ингаляторами, массажный кабинет, процедурный кабинет. Функционирует бассейн, спортивный зал. Лечебно-профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа осуществляется методами традиционной и нетрадиционной терапии. С 2004 года в учреждении работает пункт коррекционно-педагогической помощи, где ежегодно у 60-65 % детей с ОПФР наблюдается положительная динамика в исправлении речевых нарушений, совершенствовании культуры звукопроизношения. С 2018 года по настоящее время успешно реализуется оздоровительный проект «Здоровый малыш». С 2014 года открыта группа интегрированного обучения и воспитания, в которой в этом году 3 воспитанника обучаются по программе специального образования на уровне дошкольного образования. Педагоги целенаправленно и непрерывно организуют обучение и воспитание детей, способствуют взаимодействию воспитанников с разными образовательными потребностями и возможностями, создают атмосферу психоэмоционального комфорта в условиях интеграции. Но, как показывает практика, организация интегрированного обучения и воспитания при определенных условиях требует целого ряда преобразований, включая конструирование, моделирование пространственных ресурсов учреждения, создание адаптационной, безбарьерной, образовательно-развивающей среды. Дети с особенностями в развитии зачастую ранимы, обидчивы, чрезмерно эмоциональны. Им присуща нестойкость интересов, сниженная мотивация, трудности в общении с окружающими, низкая саморегуляция и самоконтроль. Педагоги часто сталкиваются с нестандартным поведением ребенка (отказ идти на прогулку, участвовать в занятии, отсутствие дистанции в общении со взрослым). Использование традиционных методов в подобных случаях безрезультатно. Единственный способ – отвлечь внимание ребенка, найти ему интересное, активное двигательное занятие, организовать место, где бы ребенок мог получить заряд положительных эмоций в нейтральной обстановке, а также развить и реализовать свой потенциал. В условиях интегрированного обучения особое внимание к организации образовательной среды идет на пользу не только детям с особенностями в развитии, но и всем воспитанникам учреждения образования. В рамках подготовки проекта былоизучено мнение педагогов, медицинских работников, родителей (законных представителей воспитанников), о необходимости создания инклюзивной среды в учреждении образования. Наша идея получила полную поддержку от респондентов. Таким образом, реализация данного проекта поможет воспитанникам с особыми образовательными потребностями более полноценно реализовать свой потенциал в условиях санаторного дошкольного учреждения. Кроме того, вместе с детьми с особенностями психофизического развития все воспитанники смогут пользоваться этим уникальным ресурсом, что еще раз подтверждает идею доступности инклюзивного образования. |  |  |  |  |  |
| 5. Цель проекта: создание инклюзивной среды, формирование безбарьерного, многофункционального пространства для детей с разными физическими и интеллектуальными возможностями, снятие социальных и психологических барьеров. |  |  |  |  |  |
| 6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: создание пространственных ресурсов в виде 6 развивающих оздоровительных уголков («Островки надежды») в основных местах пребывания детей с особенностями психофизического развития: в группе, кабинете учителя-дефектолога, кабинете педагога-психолога, в физкультурном зале, в отделении медицинской реабилитации, на территории учреждения образования; пополнение предметных ресурсов посредством приобретения игровых модулей, физкультурного оборудования, медицинских аппаратов, развивающего дидактического материала максимальное использование имеющегося положительного опыта в реализации идеи инклюзивного образования; выявление и раскрытие возможностей детей с особенностями психофизического развития, формирование их социального опыта через оздоровление, сенсомоторное, когнитивное, социально-эмоциональное развитие; разработка и внедрение моделей интеграционных форм работы с детьми с особенностями психофизического развития; формирование толерантного отношения к детям с особенностями психофизического развития. |  |  |  |  |  |
| 7. Целевая группа: дети с особенностями психофизического развития государственного учреждения образования «Санаторный детский сад г Сморгони» |  |  |  |  |  |
| 8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятия |  | Сроки | Отметка о выполнении |
| 1 |  | Изучение мнения педагогов, медицинских работников учреждения образования, родителей (законных представителей воспитанников), о создании инклюзивной среды |  | сентябрь | выполнено |
| 2 |  | Изучение ресурсного обеспечения учреждения образования |  | октябрь | выполнено |
| 3 |  | Разработка плана-схемы расположения развивающе-оздоровительных уголков |  | октябрь | выполнено |
| 4 |  | Проведение подготовительных работ: подготовка мест для развивающе-оздоровительныхуголков «Островки надежды» в группе, в кабинете учителя-дефектолога, педагога-психолога; подготовка места для развивающе-оздоровительного уголка в физкультурном зале; подготовка места для оборудования безбарьерной игровой площадки на территории учреждения образования; подготовка мест для установки аппаратов физиотерапии в отделении медицинской реабилитации и группах; приобретение необходимого оборудования |  | март март апрель апрель май |  |
| 5 |  | Оборудование развивающе-оздоровительного уголка в группе: тактильная обучающая панель –850,0 руб.; уникальный детский развивающий автомобиль BUSYCAR – 1000,0 руб.; мягкое напольное покрытие – 220,0 руб.; дидактический модуль «Солнышко» - 105,0 руб.; мягкий уголок игровой – 505,0 руб.; мягкий модуль «Домик» –1 550,0 руб. |  | июнь |  |
| 6 |  | Оборудование развивающе-оздоровительного уголка в кабинете учителя-дефектолога: # акустическая тактильная панель RT005 – 1004,0 руб.; # стигис (фланелеграф) – 25,0 руб.; # кресло для релаксации « Капля средняя» – 272,21 руб.; # обучающая двухсторонняя доска – 60,0 руб. |  | июнь |  |
| 7 |  | Оборудование развивающе-оздоровительного уголка в кабинете педагога-психолога: # кресло для релаксации « Капля средняя» – 272,21 руб.; # световой столик на растущих ножках -280,0 руб.; # колесо спецэффектов твердое «Космос» – 219,75 руб.; |  | июль |  |
| 8 |  | Размещение физиотерапевтического оборудования вотделении медицинской реабилитации: комплект оборудования для приготовления кислородных коктейлей – 2 800,0 руб. Размещение физиотерапевтического оборудования в группах: ионизаторы-очистители воздуха(5 шт.) – 1050,0 руб. |  | июль |  |
| 9 |  | Оборудование уголкаразвивающе-оздоровительного уголка по эрготерапии в физкультурном зале: фотообои на стену – 250, 0 руб.; мягкий модуль «Кольцо» – 296,0 руб.; мягкий модуль «Дорожка» – 221,0 руб.; сухой угловой бассейн – 537,0 руб.; гимнастический комплекс «Самсон 1622» – 443,0 руб.; батут с поручнем – 258,0 руб.; тренажер «Воздушный ходок» – 329,0 руб.; стенка для лазания «РА003» – 653,0 руб.; маты гимнастические (5 шт.) – 850,0 руб. |  | июль |  |
| 10 |  | Оборудование безбарьерной игровой площадки на территории: Fiesta Casll II – 8 416,0 руб. |  | август |  |
| 11 |  | Общий объем финансирования (в долларах США): 12500 |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  | Объем финансирования (в долларах США): |  |  |
| Средства донора |  |  | 11000 |  |  |
| Софинансирование |  |  | 1500 |  |  |
| 12 | Место реализации проекта: Гродненская область, г. Сморгонь |  |  |  |  |
| 13 | Е.А.Симанкова, заведующий государственным учреждением образования «Санаторный детский сад г. Сморгони», 8 (01592)3 89 66; +375 (29) 8873274 (МТС) |  |  |  |  |