Гуманитарный проект «Тропа здоровья»

| 1. Наименование проекта: |  | «Сад социальной интеграции» |
| --- | --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: |  | 2025–2026 |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: |  | Государственное учреждение образования «Сольская средняя школа имени Марьяна Дуксо». Юридический адрес: 231033, ул. Комсомольская, 25, аг.Солы, Сморгонский район, Гродненская область, Республика Беларусь |
| 4. Цель проекта: |  | Благоустройство и усовершенствование на территории учреждения образования специально организованной многофункциональной тропы здоровья с дозированной физической и интеллектуальной нагрузкой для оптимизации физического и психоэмоционального состояния детей с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: |  | 1. Обеспечить оснащение и благоустройство площадки «Тропа здоровья» оборудованием в соответствии с современными требованиями безопасности 2. Создать в рамках площадки «Тропа здоровья» уголок «Сенсорный сад» – пространство для применения сенсорной интеграции в коррекционной работе с детьми с особенностями психофизического развития 3. Обеспечить общение детей с особенностями психофизического развития со сверстниками, что способствует возможности в дальнейшем выстраивать гармоничные межличностные отношения и адаптации в обществе 4. Содействовать формированию инклюзивной культуры среди учащихся, родительской общественности и жителей агрогородка. 5. Подвести итоги реализации проекта и осветить ход проекта в средствах массовой информации |
| 6. Целевая группа: |  | Учащиеся школы, дети с особенностями психофизического развития |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: |  | 1. Разработать проектно-сметную документацию по обновлению и усовершенствованию площадки «Тропа здоровья» 2. Приобрести необходимые материалы и оборудование для благоустройства площадки 3. Приобрести необходимые материалы для создания «Сенсорного сада» 4. Установить информационные стенды в соответствии с тематическими станциями «Тропы здоровья» 5. Приобрести телевизор (для использования в рамках проведения мероприятий по некоторым станциям «Тропы здоровья» в зимний период). |
| 8. Основание для разработки проекта: |  | Здоровый образ жизни является основой профилактики и укрепления здоровья детей и подростков. Актуальность задачи по сохранению и укреплению здоровье детей, воспитания их сильными и выносливыми ставит перед учреждением образования необходимость включения в работу с детьми активных форм и методов формирования навыков здорового образа жизни. Двигательная активность и закаливание обеспечивают здоровье, энергию, выносливость ребят, а общение с природой развивает наблюдательность, познавательный интерес, культуру поведения и чувство красоты, поднимают настроение. В связи с этим на территории учреждения образования была заложена «Тропа здоровья» с дозированной физической и интеллектуальной нагрузкой по стациям. «Тропа здоровья» – это форма физкультурно-оздоровительных занятий, которая обычно сочетает в себе физическую активность на свежем воздухе с элементами, стимулирующими интеллектуальную деятельность. Она позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей с ОПФР в игровой форме. Создание площадки «Тропа здоровья» осуществлено в 2021/2022 учебном году. Площадка пользуется популярностью среди учащихся, педагогов. В последствии использование «Тропы здоровья» стало одним из инструментов сенсорной интеграции детей с особенностями психофизического развития. Но идёт время, меняются подходы и требования в образовательном процессе. Под воздействием природных процессов оборудование, материалы из которого изготавливались объекты площадки «Тропа здоровья» (беседка, «босоногая тропинка», информационные плакаты) приходят в негодность. Возникла необходимость в обновлении оборудования, создания новых объектов. Таких, например, как создание площадки «Сенсорный сад». «Сенсорный сад» – это уникальное пространство, обогащённая сенсорная среда, способствующая развитию чувственного восприятия, моторики, социально-коммуникативных и трудовых навыков, где дети с ОПФР могут раскрыть свой потенциал через взаимодействие с природой, использование агротерапии. |
| 9. Актуальность |  | 1. Реконструкция площадки «Тропа здоровья» и создание «Сенсорного сада» будет сопутствовать успешному применению как в работе с детьми с особенностями психофизического развития, так и с учащимися учреждения образования в рамках уроков по учебным предметам («Человек и мир», трудовое обучение, биология и др.), а также во внеурочной деятельности, расширяя кругозор и повышая мотивацию к обучению. 2. В процессе организации и проведении совместных школьных мероприятий предполагается формирование толерантного отношения к детям с особенностями психофизического развития |
| 10. Дальнейшее развитие проекта | Реализация проекта будет способствовать совершенствованию образовательного пространства учреждения образования, созданию эффективной системы в коррекционной работе с детьми с особенностями психофизического развития. А совместно проводимая работа с родителями (законными представителями) будет способствовать закреплению положительной динамики в сенсорной интеграции детско-родительских отношений. Предлагаемые материалы реализации проекта могут непосредственно использоваться в практике образовательного процесса в учреждении, позволят успешно формировать толерантное отношения к детям с особенностями психофизического развития как у обучающихся так и у взрослых. |  |

| 11. Общий объём финансирования (в долларах США): |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объём финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 122 960 долларов США |
| Софинансирование | 500 долларов США |
| 12. Место реализации проекта (область / район, город) | Гродненская область, Сморгонский район, агрогородок Солы, улица Комсомольская, 25 |
| 13. Деятельность после окончания проекта | Усовершенствованная площадки «Тропа здоровья» и «Сенсорной сад» будут успешно применятся как в работе с детьми с особенностями психофизического развития, так и с учащимися учреждения образования в рамках уроков по учебным предметам, а также во внеурочной деятельности, расширяя кругозор и повышая мотивацию к обучению. А привлечение родителей (законных представителей) к проведению совместных мероприятий будет способствовать закреплению положительной динамики в детско-родительских отношения. |
| 15. Контактные лица: | Савицкий Павел Болеславович, директор государственного учреждения образования «Сольская средняя школа имени Марьяна Дуксо»», моб. тел.: +375 29 763 60 76, раб. тел.: (8015) 91204; адрес электронной почты: sch-soli@smorgon-edu.gov.by |

- Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии

с поставленными задачами

| № п\п | Направление расходования средств | Количество | Объем средств (в долларах США) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование площадки «Сенсорный сад» |  |  |
|  | Приобретение и установка крытой беседки | 1 |  |
|  | Изготовление и установка на входе информационного стенда | 1 |  |
|  | Изготовление и установка на протяжении тропы информационных стендов | 5 |  |
|  | Изменения ландшафта цветников и клумб (кустарники, семена, клубни многолетников, садовый инвентарь и др. ) |  |  |
|  | Приобретение телевизора (для использования в рамках проведения мероприятий по некоторым станциям «Тропы здоровья» в зимний период) | 1 |  |
| Итого |  |  |  |