Гуманитарный проект учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом»

ищет спонсоров

| Наименование проекта: | «Верни себе жизнь» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации проекта: | 24 месяца |  |  |
| Организация-заявитель, предлагающая проект: | учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее - ТЦСОН) |  |  |
| Целевая группа: | - семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, признанными находящимися в социально-опасном положении; - лица, вернувшиеся из мест лишения свободы и прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях; - лица, находящиеся на учете у врача-нарколога учреждения здравоохранения «Сморгонская центральная районная больница» и члены их семей. |  |  |
| Цель проекта: | Формирование у зависимых граждан потребности быть здоровым, профилактика и снижение уровня алкоголизации населения. |  |  |
| Задачи проекта: | 1. повышение информированности специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения, общественных организаций о новых способах профилактики алкогольной зависимости; 2. организация взаимодействия специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения и общественных организаций, занимающихся профилактикой злоупотребления алкоголем; 3. проведение просветительской работы среди населения о вреде алкоголя в виде лекций, бесед, видеороликов, слайдов, дискуссий, изготовление печатной продукции; 4. информирование целевой группы об эффективных путях преодоления проблемы, включая прохождение курса лечения от алкогольной зависимости; 5. использование сенсорной комнаты – как инновационной модели для развития эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, сохранения и укрепления психофизического здоровья, развитие саморегуляции и релаксации для формирования способности управлять своим эмоциональным состоянием, повышения самооценки и уверенности в себе; организация и проведение занятий в сенсорной комнате для целевой группы. 6. повышение уровня материально-технического, методического оснащения УТЦСОН для оказания качественной психологической помощи целевой группе. |  |  |
| Общий объем финансирования (евро) | 27 200,00 |  |  |
| Перечень планируемых мероприятий, сроки их выполнения, планируемые расходы |  |  |  |
| Задачи 1,2 повышение информированности специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения, общественных организаций о новых способах профилактики алкогольной зависимости; организация взаимодействия специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения и общественных организаций, занимающихся профилактикой злоупотребления алкоголем; |  |  |  |
| Перечень мероприятий |  | Сроки выполнения | Планируемые расходы (евро) |
| Программа «Круглые столы для специалистов, задействованных в системе профилактики употребления алкоголя. Тема: «Химическая зависимость в сегодняшнем дне». Подтемы: «Ресурсы организаций района», «Ресурсы специалиста», «Проблемы мотивации на отказ от употребления» и т.д К участию в этой программе привлекаются работники здравоохранения, образовательных учреждений, сотрудники РОВД, волонтёрами на этих рабочих встречах служат члены Анонимных Алгоголиков. |  | 1-8 месяцы | 4000 |
| Задачи 3, 4 Проведение просветительской работы среди населения о вреде алкоголя в виде лекций, бесед, видеороликов, слайдов, дискуссий, изготовление печатной продукции; информирование целевой группы об эффективных путях преодоления проблемы, включая прохождение курса лечения от алкогольной зависимости |  |  |  |
| Перечень мероприятий |  | Сроки выполнения | Планируемые расходы (евро) |
| Изготовление и распространение информационных материалов (буклеты, листовки и др.) |  | в течение реализации проекта | 2000 |
| Размещение информации на местном телевидении (бегущая строка) |  | в течение реализации проекта | 1000 |
| Публикации о ходе реализации и результатах проекта в местных печатных СМИ |  | в течение реализации проекта (не менее 3 публикаций) | 1000 |
| Прохождение зависимыми курса лечения |  | в течение реализации проекта | 3000 |
| Задачи 5,6 использование сенсорной комнаты – как инновационной модели для развития эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, сохранения и укрепления психофизического здоровья, развитие саморегуляции и релаксации для формирования способности управлять своим эмоциональным состоянием, повышения самооценки и уверенности в себе; организация и проведение занятий в сенсорной комнате для целевой группы, повышение уровня материально-технического, методического оснащения УТЦСОН для оказания качественной психологической помощи целевой группе. |  |  |  |
| Перечень мероприятий |  | Сроки выполнения | Планируемые расходы (евро) |
| Обустройство сенсорной комнаты: закупка и установка оборудования для сенсорной комнаты (стол для рисования песком с цветной подсветкой, колонна (трубка) воздушно-пузырьковая, фибероптический фонтан, массажное кресло, пучек фибероптических волокон с боковым точечным свечением «Звездый дождь», ковер настенный фибероптический «Звездное небо») и др. |  | в течение реализации проекта | 10000 |
| Приобретение цифрового и методического оснащения для оказания качественной психологической помощи целевой группы, проведению мероприятий. |  | в течение реализации проекта | 8000 |
| Ожидаемые результаты |  |  |  |
| - создание условий для эффективного противодействия потреблению алкоголя; - создание системы по оказанию социальной и психологической поддержки людям, страдающим от зависимости, в учреждениях социальной защиты населения. - разработка эффективных механизмов совместной деятельности работников социальной сферы, членов общественных организаций («Анонимные алкоголики» (АА), учреждения здравоохранения, общественных объединений; - формирование стойкой ориентированности целевой группы на здоровый образ жизни и негативного отношения к алкоголю, снижение уровня потребления; - укрепление духовно-нравственных традиций; - уменьшение числа зависимых и количества правонарушений, совершенных ими; - прохождение курса лечения от алкогольной зависимости. |  |  |  |
| Место реализации проекта (область/район, город): | Гродненская область/ Сморгонский район/г. Сморгонь |  |  |
| Контактное лицо: | Кот Светлана Валентиновна, заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом», т.80159238343, E-mail: teplidom@teplidom.by |  |  |